## Sheet1
Date | Actual Tasks Remaining | Ideal Tasks Remaining
Sprint 1 | 66 | 66 | 20 | 20+17+12+7+6 =
Sprint 2 | 60 | 55 | 17 | 62
Sprint 3 | 44 | 44 | 12
Sprint 4 | 32 | 33 | 7
Sprint 5 | 18 | 22 | 6
Sprint 6 | 11 | 11
| 231 | 231